ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Краснополянского сельского поселения»

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень комфортности пребывания в организации культуры | Покупка диспенсеров | 31.08.2020 | Дягилева Надежда Владимировна, директор | В 4 структурных подразделениях приобретены диспенсеры. | 20.07.2020 |
| Недостаточный уровень комфортности пребывания в организации культуры | Покупка мебели для посетителей | 31.01.2020 | Дягилева Надежда Владимировна, директор | В 2 структурных подразделениях приобретена мебель для комнаты отдыха посетителей. | 24.01.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Необходимость улучшения условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с лицами, не имеющими ограничений по возможностям здоровья | Приобретение оборудования, позволяющего инвалидам получать услуги наравне с лицами, не имеющими ограничений по возможностям здоровья | 30.06.2020 | Дягилева Надежда Владимировна, директор | Приобретено оборудования, позволяющего инвалидам получать услуги наравне с лицами, не имеющими ограничений по возможностям здоровья | 18.05.2020 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

Директор МБУ «КДЦ

Краснополянского сельского поселения 	Дягилева Н.В.